## Plan1
Ordem Desenvolvimento | COD | TAREFA | PRIORIDADE | Implantação PRODUÇÃO | STATUS | PREVISÃO
1 | RQF01 | Configuração Novo Servidor de Homologação | ALTA | 8 de MARÇO | OK | 25
2 | RQF02 | Limpeza da base de produção | ALTA | 8 de MARÇO |  | 8
3 | RQF09 | Trocar o questionário, mas não alterará a pontuação nem a inteligência do sistema. Apenas texto. Mas deve alterar layout da tela e incluir numeração das alternativas. | ALTA | 8 de MARÇO | OK | 45
4 | RQF011 | Atualizar os cursos na devolutiva | ALTA | 8 de MARÇO |  | 5
5 | RQF08 | A devolutiva deve apontar um plano de melhoria (Colocar um texto fixo na devolutiva) | ALTA | 8 de MARÇO |  | 3
6 | RQF010 | Alterar sistema para ciclo 2016 (Textos da home, Fotos do Evento, Relação de vencedoras, relato das vencedoras e cronograma 2016) | ALTA | 8 de MARÇO | parcial | 20
7 | RQF07 | Separação por URL do cadastro. Se possivel em 3 (Cadastro Empresa, Cadastro Representante e Sucesso) | ALTA | 8 de MARÇO |  | 30
8 | RQF04 | Retirar o botão Inscreva-se da página home, obrigando que o login seja realizado apenas pelo campo CPF. Também retirar a caixa de texto (laranja) | ALTA | 8 de MARÇO | OK | 3
9 | RQF018 | Atualizar white lista de e-mails | ALTA | 8 de MARÇO | Parcial – a tabela Whitelista não está igual a tabela StateManagerEmail | 3
10 | RQF03 | Atualização da base de CEP (não prioritário) e CNAE (Prioritário por ser obrigatório) | ALTA | 8 de MARÇO | Parcial – falta tabela de CEP | 7
11 | RQF19 | No cadastro, numero de empregados tem que ser no minimo 1 | MEDIA | 8 de MARÇO |  | 4
12 | RQF05 | Ajustar o perfil Gestor Estadual, fazendo com que este usuário tenha acesso apenas ao seu estado (Usuarios estão todos com RegionalID = 298 - Nacional). Essa alteração foi necessária pois com o ID do estado ele não conseguia realizar buscas | ALTA | 8 de MARÇO |  | 45
13 | RQF06 | Incluir no email de notificação do gestor, para empresas que não possuem email, o número de telefone de contato da empresa. Checar se o e-mail está sendo enviado. | ALTA | 8 de MARÇO |  | 5
? | RQF012 | Validade dos questionários (levantado pela equipe de desenvolvimendo) analisar demanda junto a FNQ | ALTA | 8 de MARÇO |  | 15
Análise | RQF014 | O sistema não obriga responder todas as questões (verificador) – respondendo a última do questionário, assume como finalizado. | ALTA | AVALIAÇÃO, JUNHO |  | 30
Análise | RQF015 | Arrumar Etapa Estadual. Revisar todos os processos. | ALTA | AVALIAÇÃO, JUNHO |  | 90
Análise | RQF016 | Incluir conceito de perfil avaliador e verificador nacional, e adequar o sistema a este perfil | ALTA | AVALIAÇÃO, JUNHO |  | 90
Cancelada | RQF010A | Parametrizar o sistema em relação ao ciclo. |  |  |  | 25
Cancelada | RQF013 | Separação do armazenamento de devolutivas da pasta da aplicação analisar demanda junto a FNQ | MEDIA | 8 de MARÇO |  | 15
Contínuo | RQF017 | Verificar ajustes de vulnerabilidade enviado pelo Sebrae (fase 1). Após, solicitar nova análise. | ALTA | CICLO 2016
468